## Matriz
Matriz de Pruebas Funcionales
| Clave: | Sistema de Inventarios | [9 empty] | Tipo Prueba | Avance Ejecución Prueba Funcional
| Descripción: | Sistema que permite a los clientes consultar los productos terminados para realizar compras y además le permite al gerente y al supervisor tener un control sobre sus insumos y productos existentes en el almacén | [9 empty] | Cant / % Avance
Id_Caso de Prueba | Ubicación | Criticidad | Descripción Escenario | Pasos del Caso de Prueba | Valores de Entrada | Resultado Esperado | Evidencia de Ejecución | Hallazgo | Estado | Ejecutor de la Prueba | Fecha de ejecución | Prueba Funcional
IS-01 | Pantalla de "Inicio de Sesión" | ALTA | 1..- El Usuario ingresa correo y contraseña correctos para ingresar al sistema | Como cliente: 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del cliente 4.- Ingresar contraseña del cliente 5.-Ingresar codigo de verificacion. | Como cliente: Correo: ivanat18@hotmail.com Contraseña: 1234 Codigo de verificacion : 9387 | El cliente ingresa al sistema una vez escritos sus datos correctamente. |  | ---------- | OK | Arteaga Torres Ivan | 2019-11-12 | Iniciar Sesión
IS-01 | Pantalla de "Inicio de Sesión" | ALTA | 2.- El Usuario ingresa correo y contraseña correctos para ingresar al sistema | Como empleado: 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del empleado 4.- Ingresar contraseña del empleado 5.-Ingresar codigo de verificacion. | Como empleado (supervisor): Correo: inventario.sp@gmail.com Contraseña: super2 Codigo de verificacion : 7045 Marcar casilla de empleado | El supervisor ingresa al sistema una vez escritos sus datos correctamente |  | ---------- | OK | Arteaga Torres Ivan | 2019-11-12 | Iniciar Sesión
IS-01 | Pantalla de "Inicio de Sesión" | ALTA | 3.- El Usuario ingresa correo y contraseña correctos para ingresar al sistema | Como empleado: 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del empleado 4.- Ingresar contraseña del empleado 5.-Ingresar codigo de verificacion. | Como empleado (gerente): Correo: inventario.gv@gmail.com Contraseña: gerente1 Codigo de verificacion : 2108 Marcar casilla de empleado | El gerente ingresa al sistema una vez escritos sus datos correctamente |  | ---------- | OK | Arteaga Torres Ivan | 2019-11-12 | Iniciar Sesión
IS-01 | Pantalla de "Inicio de Sesión" | ALTA | 4.- El Usuario deja los campos de correo y contraseña vacíos y da click en el botón "Iniciar sesión" | Como cliente: 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del cliente 4.- Ingresar contraseña del cliente 5.-Ingresar codigo de verificacion. | Como cliente: Correo: ivanat18@hotmail.com Contraseña: Codigo de verificacion : 0995 | El cliente no puede ingresar al sistema si deja campos vacios. |  | ---------- | OK | Arteaga Torres Ivan | 2019-11-12 | Iniciar Sesión
IS-01 | Pantalla de "Inicio de Sesión" | ALTA | 5.- El Usuario deja los campos de correo y contraseña vacíos y da click en el botón "Iniciar sesión" | Como empleado (supervisor): 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del empleado 4.- Ingresar contraseña del empleado 5.-Ingresar codigo de verificacion. | Como empleado (supervisor): Correo: inventario.sp@gmail.com Contraseña: Codigo de verificacion : 4737 Marcar casilla de empleado | Elsupervisor no puede ingresar al sistema si deja campos vacios. |  | ---------- | OK | Arteaga Torres Ivan | 2019-11-12 | Iniciar Sesión
IS-01 | Pantalla de "Inicio de Sesión" | ALTA | 6.- El Usuario deja los campos de correo y contraseña vacíos y da click en el botón "Iniciar sesión" | Como empleado (gerente): 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del empleado 4.- Ingresar contraseña del empleado 5.-Ingresar codigo de verificacion. | Como empleado (gerente): Correo: inventario.sp@gmail.com Contraseña: Codigo de verificacion : 1504 Marcar casilla de empleado | El gerente no puede ingresar al sistema si deja campos vacios. |  | ---------- | OK | Arteaga Torres Ivan | 2019-11-12 | Iniciar Sesión
IS-01 | Pantalla de "Inicio de Sesión" | ALTA | 7..- El Usuario ingresa correo existente y una contraseña incorrecta | Como cliente: 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del cliente 4.- Ingresar contraseña del cliente 5.-Ingresar codigo de verificacion. | Como cliente: Correo: ivanat18@hotmail.com Contraseña: 12345 Codigo de verificacion : 9451 | El cliente no puede ingresar al sistema si no ingresa la contraseña correcta. |  | ---------- | OK | Arteaga Torres Ivan | 2019-11-12 | Iniciar Sesión
IS-01 | Pantalla de "Inicio de Sesión" | ALTA | 8..- El Usuario ingresa correo existente y una contraseña incorrecta | Como empleado (supervisor): 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del empleado 4.- Ingresar contraseña del empleado 5.-Ingresar codigo de verificacion. | Como empleado (supervisor) : Correo: inventario.sp@gmail.com Contraseña: uper234456 Codigo de verificacion : 8156 Marcar casilla de empleado | El supervisor no puede ingresar al sistema si no ingresa la contraseña correcta. |  | ---------- | OK | Arteaga Torres Ivan | 2019-11-12 | Iniciar Sesión
IS-01 | Pantalla de "Inicio de Sesión" | ALTA | 9..- El Usuario ingresa correo existente y una contraseña incorrecta | Como empleado (gerente): 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del empleado 4.- Ingresar contraseña del empleado 5.-Ingresar codigo de verificacion. | Como empleado (gerente) : Correo: inventario.gv@gmail.com Contraseña: gerente131 Codigo de verificacion : 4337 Marcar casilla de empleado | El gerente no puede ingresar al sistema si no ingresa la contraseña correcta. |  | ---------- | OK | Arteaga Torres Ivan | 2019-11-12 | Iniciar Sesión
IS-01 | Pantalla de "Inicio de Sesión" | ALTA | 10..- El Usuario ingresa correo inexistente y una contraseña correcta | Como cliente: 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del cliente 4.- Ingresar contraseña del cliente 5.-Ingresar codigo de verificacion. | Como cliente: Correo: ivanatt130@hotmail.com Contraseña: 1234 Codigo de verificacion : 7045 | El cliente no puede ingresar al sistema si no ingresa le usuario correcto. |  | ---------- | OK | Arteaga Torres Ivan | 2019-11-12 | Iniciar Sesión
| Pantalla de "Inicio de Sesión" | ALTA | 11..- El Usuario ingresa correo inexistente y una contraseña correcta | Como empleado (supervisor): 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del empleado 4.- Ingresar contraseña del empleado 5.-Ingresar codigo de verificacion. | Como empleado (supervisor): Correo: inventariot.sp@gmail.com Contraseña: super2 Codigo de verificacion : 2061 Marcar casilla de empleado | El supervisor no puede ingresar al sistema si no ingresa le usuario correcto. |  | ---------- | OK | Arteaga Torres Ivan | 2019-11-12 | Iniciar Sesión
IS-01 | Pantalla de "Inicio de Sesión" | ALTA | 12..- El Usuario ingresa correo inexistente y una contraseña correcta | Como empleado (gerente): 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del empleado 4.- Ingresar contraseña del empleado 5.-Ingresar codigo de verificacion. | Como empleado (gerente): Correo: inventariot.gv@gmail.com Contraseña: gerente1 Codigo de verificacion : 0179 Marcar casilla de empleado | El gerente no puede ingresar al sistema si no ingresa le usuario correcto. |  | ---------- | OK | Arteaga Torres Ivan | 2019-11-12 | Iniciar Sesión
C01–RC | Pantalla de "Registro" | ALTA | 1.- El Cliente realiza su registro ingresando todos los datos correctamente | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Registrarse" 3.- Llenar el formulario de registro del cliente | Nombre: Fernando Alejandre Correo: falejandre@gmail.com Contraseña: 123456 | El sistema debe permitir que el cliente haga su registro y le mostrará un mensaje indicando "Usuario creado, ahora puedes iniciar sesión" |  | En el campo "Nombre" solo permite ingresar letras mayúsculas | OK | Alejandre Ojeda Fernando Jesús | 2019-11-12 | Registro de clientes
C01–RC | Pantalla de "Registro" | ALTA | 2.- El Cliente deja campos vacíos en el formulario de registro y da clic en el botón "Registrarse" | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Registrarse" 3.- Llenar el formulario de registro del cliente | 1.- Nombre: Correo: falejandre@gmail.com Contraseña: 123456 2.- Nombre: Fernando Alejandre Correo: Contraseña: 123456 3.- Nombre: Fernando Alejandre Correo: falejandre@gmail.com Contraseña: | El sistema no debe permitir que el cliente haga su registro y le mostrará un mensaje indicando los campos faltantes |  | -------------- | OK | Alejandre Ojeda Fernando Jesús | 2019-11-12 | Registro de clientes
C01–RC | Pantalla de "Registro" | ALTA | 3.- El Cliente ingresa correo electrónico sin incluir un signo “@” | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Registrarse" 3.- Llenar el formulario de registro del cliente | Nombre: Fernando Alejandre Correo: falejandregmail.com Contraseña: 123456 | El sistema no debe permitir que el cliente haga su registro y le mostrará un mensaje indicando que es necesario incluir un signo "@" en la dirección de correo electrónico |  | -------------- | OK | Alejandre Ojeda Fernando Jesús | 2019-11-12 | Registro de clientes
C01–RC | Pantalla de "Registro" | ALTA | 4.- El Cliente ingresa valores numéricos en el campo de nombre y el sistema le permite hacer el registro | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Registrarse" 3.- Llenar el formulario de registro del cliente | Nombre: FernandoAlejandre123 Correo: alejandre@gmail.com Contraseña: 123456 | El sistema no debe permitir que el cliente haga su registro |  | El campo "Nombre" acepta valores numéricos | No satisfactorio | Alejandre Ojeda Fernando Jesús | 2019-11-12 | Registro de clientes
C01–RC | Pantalla de "Registro" | ALTA | 5.- El Cliente ingresa caracteres especiales en el campo de nombre y el sistema le permite hacer el registro | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Registrarse" 3.- Llenar el formulario de registro del cliente | Nombre: FernandoAlejandre@ Correo: jojeda@hotmail.com Contraseña: 123456 | El sistema no debe permitir que el cliente haga su registro |  | El campo "Nombre" acepta caracteres especiales | No satisfactorio | Alejandre Ojeda Fernando Jesús | 2019-11-12 | Registro de clientes
C01–RC | Pantalla de "Registro" | ALTA | 6.- El Cliente ingresa más de 45 posiciones en el campo de nombre y el sistema le permite hacer el registro | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Registrarse" 3.- Llenar el formulario de registro del cliente | Nombre: Fernando Jesús Mauricio Daniel Alejandre Martínez Correo: falejandreojeda@hotmail.com Contraseña: 123456 | El sistema no debe permitir que el cliente haga su registro dado que excede la longitud máxima en el nombre |  | -------------- | OK | Alejandre Ojeda Fernando Jesús | 2019-11-12 | Registro de clientes
C01–RC | Pantalla de "Registro" | ALTA | 7.- El Cliente ingresa más de 45 posiciones en el campo de contraseña y el sistema le permite hacer el registro | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Registrarse" 3.- Llenar el formulario de registro del cliente | Nombre: Fernando Jesús Correo: falejandreojeda@gmail.com Contraseña: 12345678912345678912345678912345678912345678912345 | El sistema no debe permitir que el cliente haga su registro dado que excede la longitud máxima en la contraseña |  | -------------- | OK | Alejandre Ojeda Fernando Jesús | 2019-11-12 | Registro de clientes
C01–RC | Pantalla de "Registro" | ALTA | 8.- El Cliente ingresa más de 45 posiciones en el campo de correo y el sistema le permite hacer el registro | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Registrarse" 3.- Llenar el formulario de registro del cliente | Nombre: Fernando Jesús Correo: fernandoalejandreojeda0123456789abcdefg@hotmail.com Contraseña: 123456 | El sistema no debe permitir que el cliente haga su registro dado que excede la longitud máxima en el correo electrónico |  | -------------- | OK | Alejandre Ojeda Fernando Jesús | 2019-11-12 | Registro de clientes
C01–RC | Pantalla de "Registro" | ALTA | 9.- El Cliente ingresa solamente espacios en el campo de Nombre y el sistema le permite hacer el registro | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Registrarse" 3.- Llenar el formulario de registro del cliente | Nombre: Correo: falejandreojeda@hotmail.com Contraseña: 123456 | El sistema no debe permitir que el cliente haga su registro dado que no se llenó correctamente el campo del "Nombre" |  | El campo "Nombre" puede ser llenado solo con espacios | No satisfactorio | Alejandre Ojeda Fernando Jesús | 2019-11-12 | Registro de clientes
C01–RC | Pantalla de "Registro" | ALTA | 10.- El Cliente ingresa solamente espacios en el campo de Correo y el sistema le permite hacer el registro | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Registrarse" 3.- Llenar el formulario de registro del cliente | Nombre: Fernando Jesús Correo: Contraseña: 123456 | El sistema no debe permitir que el cliente haga su registro dado que no se llenó correctamente el campo del "Correo" |  | -------------- | OK | Alejandre Ojeda Fernando Jesús | 2019-11-12 | Registro de clientes
C01–RC | Pantalla de "Registro" | ALTA | 11.- El Cliente ingresa solamente espacios en el campo de Contraseña y el sistema le permite hacer el registro | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Registrarse" 3.- Llenar el formulario de registro del cliente | Nombre: Fernando Jesús Correo:falejandre3@gmail.com Contraseña: | El sistema no debe permitir que el cliente haga su registro dado que no se llenó correctamente el campo "Contraseña" |  | El campo "Contraseña" puede ser llenado solo con espacios | No satisfactorio | Alejandre Ojeda Fernando Jesús | 2019-11-12 | Registro de clientes
C01–RC | Pantalla de "Registro" | ALTA | 12.- El Cliente ingresa un correo que ya ha sido registrado previamente en el sistema | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Registrarse" 3.- Llenar el formulario de registro del cliente | Nombre: Fernando Alejandre Correo: jojeda@hotmail.com Contraseña: 123456 | El sistema no debe permitir que el cliente haga su registro dado que no pueden existir 2 correos duplicados |  | -------------- | OK | Alejandre Ojeda Fernando Jesús | 2019-11-12 | Registro de clientes
G01–OC | Pantalla de "Inicio de sesión" >"Gerente"> "Órdenes de compra" | ALTA | 1.- El Gerente realiza órdenes de compra para poder comprar insumos. | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Ingresar Usuario y contraseña y seleccionar la casilla de empleado e introducir el captcha 3.- Identificar el insumo a comprar e introducir la cantidad a comprar 4.-Dar click en realizar compra | Correo:Ivangerente619@gmail.com Contrseña:iroj6478! Cantidad:3 | El sistema permitirá la compra y mostrara en la parte inferior un mensaje de confirmación en el cual indicara que la compra ha sido exitosa y el insumo o producto estara listo para agregarlo al almacén una vez que llegue la orden. |  | Las ordenes de compra son simuladas y cada orden llega a las notificaciones del sistema aprox cada 2 minutos despues de realizar la compra | Ok | Rojas Cortés Iván | 2019-11-14 | Órdenes de compra
G01–OC | Pantalla de "Inicio de sesión" >"Gerente"> "Órdenes de compra" | ALTA | 2.- El Gerente deja vacío el campo de "cantidad" y el sistema realiza la compra | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Ingresar Usuario y contraseña y seleccionar la casilla de empleado e introducir el captcha 3.- Identificar el insumo a comprar 4.-Dar click en realizar compra | Correo:Ivangerente619@gmail.com Contrseña:iroj6478! Cantidad:Null | El sistema no realizará la compra y mostrara en pantalla un mensaje el cual inidicará que se debe de llenar el campo de cantidad. |  | Las ordenes de compra son simuladas y cada orden llega a las notificaciones del sistema aprox cada 2 minutos despues de realizar la compra | Ok | Rojas Cortés Iván | 2019-11-14 | Órdenes de compra
G01–OC | Pantalla de "Inicio de sesión" >"Gerente"> "Órdenes de compra" | ALTA | 3.- El Gerente inserta una cantidad menor a 3 y el sistema realiza la compra | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Ingresar Usuario y contraseña y seleccionar la casilla de empleado e introducir el captcha 3.- Identificar el insumo a comprar 4.-Dar click en realizar compra | Correo:Ivangerente619@gmail.com Contrseña:iroj6478! Cantidad:2 | El sistema no realizará la compra y mostrará en pantalla un mensaje de error en cual indicara que la cantidad debe ser mayor a cero o igual a 3. Esto dependiendo de la validacion minima y maxima de cada insumo o producto en este caso "TELAS DE LA ABUELA" |  | Las ordenes de compra son simuladas y cada orden llega a las notificaciones del sistema aprox cada 2 minutos despues de realizar la compra | Ok | Rojas Cortés Iván | 2019-11-14 | Órdenes de compra
G01–OC | Pantalla de "Inicio de sesión" >"Gerente"> "Órdenes de compra" | ALTA | 4.- El Gerente hace click en el botón "Comprar" para realizar órdenes de compra y el sistema no realiza la función requerida | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Ingresar Usuario y contraseña y seleccionar la casilla de empleado e introducir el captcha 3.- Identificar el insumo a comprar 4.-Dar click en realizar compra | Correo:Ivangerente619@gmail.com Contrseña:iroj6478! Cantidad:3 | El sistema realiza correctamente la funcion de ordenes de compora |  | Las ordenes de compra son simuladas y cada orden llega a las notificaciones del sistema aprox cada 2 minutos despues de realizar la compra | Ok | Rojas Cortés Iván | 2019-11-14 | Órdenes de compra
G02 – CA | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Gerente"> "Consultar Almacén" | ALTA | 1.-El Gerente solicita consultar el almacen y el sistema muestra todos los productos que se encuentran disponibles | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del gerente 4.- Ingresar contraseña del gerente 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Consultar almacen" | Correo: inventario.gv@gmail.com Contraseña: gerente1 Marcar casilla de "Empleado" | El sistema debe mostrar todos los productos disponibles en el almacen como resultado de la consulta |  | -------------- | OK | Alejandre Ojeda Fernando Jesús | 2019-11-12 | Consultar almacén
G02 – CA | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Gerente"> "Consultar Almacén" | ALTA | 2.-El Gerente solicita consultar el almacen y el sistema muestra todos los insumos que se encuentran disponibles | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del gerente 4.- Ingresar contraseña del gerente 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Consultar almacen" | Correo: inventario.gv@gmail.com Contraseña: gerente1 Marcar casilla de "Empleado" | El sistema debe mostrar todos los insumos disponibles en el almacen como resultado de la consulta |  | -------------- | OK | Alejandre Ojeda Fernando Jesús | 2019-11-12 | Consultar almacén
G02 – CA | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Gerente"> "Consultar Almacén" | ALTA | 3.-El Gerente solicita consultar el almacen y el sistema muestra los productos en orden, comenzando con el producto que tiene la fecha de alta más antigua | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del gerente 4.- Ingresar contraseña del gerente 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Consultar almacen" | Correo: inventario.gv@gmail.com Contraseña: gerente1 Marcar casilla de "Empleado" | El sistema debe mostrar todos los productos disponibles en el almacen ordenados en orden ascendente de acuerdo a la fecha en que fue dado de alta |  | -------------- | OK | Alejandre Ojeda Fernando Jesús | 2019-11-12 | Consultar almacén
G02 – CA | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Gerente"> "Consultar Almacén" | ALTA | 4.-El Gerente solicita consultar el almacen y el sistema muestra los insumos en orden, comenzando con el insumo que tiene la fecha de alta más antigua | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del gerente 4.- Ingresar contraseña del gerente 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Consultar almacen" | Correo: inventario.gv@gmail.com Contraseña: gerente1 Marcar casilla de "Empleado" | El sistema debe mostrar todos los insumoss disponibles en el almacen ordenados en orden ascendente de acuerdo a la fecha en que fue dado de alta |  | -------------- | OK | Alejandre Ojeda Fernando Jesús | 2019-11-12 | Consultar almacén
G03 – UI | Pantalla de"Inicio de Sesión" >"Gerente"> "Ubicación de Insumos" | MEDIA | 1.- El Gerente consulta los insumos registrados dentro de los estantes(1,2,3) y cambia de ubicación algún insumo o producto. | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del gerente 4.- Ingresar contraseña del gerente 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Ubicacion de insumos" 7.-Seleccionar un producto o insumo del estante 1 e indicar la nueva ubicación 2 ó 3 8.- Dar click en mover | Correo: inventario.gv@gmail.com Contraseña: gerente1 Estante 1 :51-camiseta-c-rojo Ubicación:2 | El sistema cambia correctamente de ubicación el producto |  | -------------- | Ok | Rojas Cortés Iván | 2019-11-14 | Ubicación de insumos
G03 – UI | Pantalla de"Inicio de Sesión" >"Gerente"> "Ubicación de Insumos" | MEDIA | 2.. El Gerente solicita cambiar de ubicación algún insumo o producto sin que este corresponda al estante. | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del gerente 4.- Ingresar contraseña del gerente 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Ubicacion de insumos" 7.-Seleccionar un producto o insumo del estante 1 e indicar la nueva ubicación 2 ó 3 8.- Dar click en mover | Correo: inventario.gv@gmail.com Contraseña: gerente1 Estante 1 :51-camiseta-c-rojo Ubicación:2 | El sistema cambia correctamente de ubicación el producto |  | -------------- | Ok | Rojas Cortés Iván | 2019-11-14 | Ubicación de insumos
G03 – UI | Pantalla de"Inicio de Sesión" >"Gerente"> "Ubicación de Insumos" | MEDIA | 3.-El Gerente hace click en el botón "Mover" y el sistema no realiza la función solicitada | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del gerente 4.- Ingresar contraseña del gerente 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Ubicacion de insumos" 7.-Seleccionar un producto o insumo del estante 1 e indicar la nueva ubicación 2 ó 3 8.- Dar click en mover | Correo: inventario.gv@gmail.com Contraseña: gerente1 Estante 1 :51-camiseta-c-rojo Ubicación:2 | El sistema cambia correctamente de ubicación el producto |  | -------------- | Ok | Rojas Cortés Iván | 2019-11-14 | Ubicación de insumos
G04 – RI | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Gerente"> "Registrar Insumos" | MEDIA | 1.- El Gerente ingresa correctamente los datos del insumo y es registrado en el almacén | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del gerente 4.- Ingresar contraseña del gerente 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Registrar insumo" | Proveedor: Telas de la abuela Insumo: Tela de algodón Cantidad: 9 Importe: 100 | El sistema registra correctamente el insumo |  | El sistema no muestra la opción de registrar insumo | No satisfactorio | Josue Hernandez | 2019-11-15 | Registro de insumos
G04 – RI | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Gerente"> "Registrar Insumos" | MEDIA | 2.- El Gerente deja campos vacíos al registrar el insumo | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del gerente 4.- Ingresar contraseña del gerente 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Registrar insumo" | Proveedor: Telas de la abuela Insumo: Cantidad: 9 Importe: 100 | El sistema muestra un error |  | El sistema no muestra la opción de registrar insumo | No satisfactorio | Josue Hernandez | 2019-11-15 | Registro de insumos
G04 – RI | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Gerente"> "Registrar Insumos" | MEDIA | 3.- El Gerente ingresa datos numéricos en el nombre del insumo y el sistema le permite hacer el registro | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del gerente 4.- Ingresar contraseña del gerente 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Registrar insumo" | Proveedor: Telas de la abuela Insumo: 1234 Cantidad: 9 Importe: 100 | El sistema muestra un error |  | El sistema no muestra la opción de registrar insumo | No satisfactorio | Josue Hernandez | 2019-11-15 | Registro de insumos
G04 – RI | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Gerente"> "Registrar Insumos" | MEDIA | 4.- El Gerente ingresa letras o caracteres especiales en el campo "cantidad" y el sistema le permite hacer el registro | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del gerente 4.- Ingresar contraseña del gerente 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Registrar insumo" | Proveedor: Telas de la abuela Insumo: Tela de algodón Cantidad: %HOLA/ Importe: 100 | El sistema muestra un error |  | El sistema no muestra la opción de registrar insumo | No satisfactorio | Josue Hernandez | 2019-11-15 | Registro de insumos
G05 – SI | 1.-Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Supervisor">"Ventana principal" 2.-Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Gerenter">" Ventana principal">"Baja de insumos" | ALTA | 1.- El Gerente selecciona el insumo que desea eliminar y si existe en el almacén, el supervisor elimina el insumo solicitado por el gerente. | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del gerente 4.- Ingresar contraseña del gerente 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Baja de insumos" | Correo: inventario.gv@gmail.com Contraseña: gerente1 Marcar casilla de "Empleado" | Se elimina el insumo existente solicitado por el gerente |  | -------------- | OK | Salazar Soto José Santos | 2019-11-14 | Salida de insumos
G05 – SI | 1.-Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Supervisor">"Ventana principal" 2.-Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Gerenter">" Ventana principal">"Baja de insumos" | ALTA | 2- El Gerente desea seleccionar un insumo que ya no existe y el Supervisor elimina el insumo solicitado por el gerente. | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del gerente 4.- Ingresar contraseña del gerente 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Baja de insumos" | Correo: inventario.gv@gmail.com Contraseña: gerente1 Marcar casilla de "Empleado" | No se debe de mostrar el insumo que ya se elimino anteriormente dentro de la barra de opciones. El supervisor no debe de tener una solicitud de salida de insumo de un insumo inexistente. |  | -------------- | OK | Salazar Soto José Santos | 2019-11-14 | Salida de insumos
G06 – CV | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Gerente" > "Consultar Ventas" | MEDIA | 1.-. El Gerente solicita consultar las ventas que han sido realizadas para conocer las ganancias obtenidas de cada venta | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del gerente 4.- Ingresar contraseña del gerente 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Ventas" | Correo: inventario.gv@gmail.com Contraseña: gerente1 | El sistema de mostrar en pantalla las ventas realizadas junto con la fecha importe y el estado. |  | Las ventas realizadas en la parte de estado es simulada por tiempo. Al entrar al apartado de ventas muestra correctamente las consultas de ventas | OK | Rojas Cortés Iván | 2019-11-14 | Consultar Ventas
G06 – CV | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Gerente" > "Consultar Ventas" | MEDIA | 2.-El Gerente solicita consultar las ventas realizadas y el sistema no muestra todas las ventas | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del gerente 4.- Ingresar contraseña del gerente 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Ventas" | Correo: inventario.gv@gmail.com Contraseña: gerente1 | El sistema de mostrar en pantalla las ventas realizadas junto con la fecha importe y el estado. |  | Las ventas realizadas en la parte de estado es simulada por tiempo. Al entrar al apartado de ventas muestra correctamente las consultas de ventas | OK | Rojas Cortés Iván | 2019-10-26 | Consultar Ventas
S01 – OV | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Supervisor"<"Salidad de pedidos" >"Autorizar" | ALTA | 1.-. El Supervisor autoriza salidas de producto confirmando que la información consultada sea correcta y que los productos en el almacen sean suficientes. | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del supervisor 4.- Ingresar contraseña del supervisor 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Autorizar Salidas" 7.-Dar click en el botón "Eliminar" | Correo: inventario.sp@gmail.com Contraseña: super2 | El Sistema debe Autorizar las salidas. |  | El sistema ya permite autorizar salidas, sin embargo en algunas no se puede realizar esta acción con éxito, cuando se trata de autorizar una salida aparece un mensaje de "No se puede autorizar la salida, productos en almacen insuficientes" pero se trato de aumentar los productos en almacen y sigue mandando ese mensaje. | Satisfactorio 50% | Martinez Nava Ricardo Omar | 2019-11-14 | Órdenes de venta (Autorizar Salidas).
S01 – OV | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Supervisor"<"Salidad de pedidos" >"Autorizar" | ALTA | 2.- El Supervisor autoriza salidas de producto aunque los productos en el almacen sean insuficientes. | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del supervisor 4.- Ingresar contraseña del supervisor 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Autorizar Salidas" | Correo: inventario.sp@gmail.com Contraseña: super2 | El sistema debe mostar un mesaje que "no se puede autorizar la salida, productos insuficientes en almacen" |  | El Sistema no indica exactamente cuantos productos faltan para que se realice satisfactoriamente la salida | OK | Martinez Nava Ricardo Omar | 2019-11-14 | Órdenes de venta (Autorizar Salidas).
S02 – OP | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Supervisor"> "Orden de Producción" | ALTA | 1.- El Supervisor llena correctamente el formulario para hacer una orden de producción de algún producto y la orden se hace correctamente | Como Supervisor 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del gerente 4.- Ingresar contraseña del supervisor 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Orden de produccion" 7.- Llenar formulario 8.- Dar click en ordenar | Producto:Camiseta Cantidad:1 Color:Rojo Talla:Chica Ubicación:Estante:1 | El sistema de generar correctamente la orden produccion del producto en especifico. |  | Se genera correctamente la orden de producción .Sin embargo se tarda demasiado en generarla y no limpia el mensaje de éxito de orden de produccion al querer generar otra nueva producción. | Satisfactorio 70% | Rojas Cortés Iván | 2019-11-14 | Órdenes de Producción
S02 – OP | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Supervisor"> "Orden de Producción" | ALTA | 3.- El Supervisor selecciona un producto para hacer la orden y este no existe en el sistema | Como Supervisor 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del gerente 4.- Ingresar contraseña del supervisor 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Orden de produccion" 7.- Llenar formulario 8.- Dar click en ordenar | Producto:Camiseta-Sudadera Rica Cantidad:1 Color:azul Talla:Chica Ubicación:Estante:1 | El sistema de generar correctamente la orden produccion del producto en especifico. |  | Se genera correctamente la orden de producción .Sin embargo se tarda demasiado en generarla y no limpia el mensaje de éxito de orden de produccion al querer generar otra nueva producción. Si el almacén ya cuenta con 30 productos ya no se podra generar la orden de producción. | Satisfactorio 70% | Rojas Cortés Iván | 2019-11-14 | Órdenes de Producción
S02 – OP | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Supervisor"> "Orden de Producción" | ALTA | 4.- El Supervisor selecciona el menú desplegable de productos y el sistema no le muestra ningún produco para hacer la orden | Como Supervisor 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del gerente 4.- Ingresar contraseña del gerente 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Orden de produccion" 7.- Llenar formulario 8.- Dar click en ordenar | Producto:Pantalon Sano Cantidad:1 Color:amarillo Talla:Chica Ubicación:Estante:1 | El sistema de generar correctamente la orden produccion del producto en especifico. Genera correctamente la busqueda de los productos registrados y que s epueden producir |  | Se genera correctamente la orden de producción .Sin embargo se tarda demasiado en generarla y no limpia el mensaje de éxito de orden de produccion al querer generar otra nueva producción. Si el almacén ya cuenta con 30 productos ya no se podra generar la orden de producción. | Satisfactorio 70% | Rojas Cortés Iván | 2019-11-14 | Órdenes de Producción
S03 – RPV | Pantalla de "Inicio de Sesíon" >"Supervisor">"Registrar proveedores" | ALTA | 1.- El Supervisor ingresa correctamente los datos para registrar al nuevo proveedor | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del supervisor 4.- Ingresar contraseña del supervisor 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Registrar proveedores" | Nombre: Telas padres Insumo que vende: Tela de algodon Minimo: 2 Maximo: 3 Precio: 20 Dias: 4 | El supervisor registrra un nuevo proveedor con los datos proporcionados |  | ---------- | OK | Arteaga Torres Ivan | 2019-11-12 | Registro de Proveedores
S03 – RPV | Pantalla de "Inicio de Sesíon" >"Supervisor">"Registrar proveedores" | ALTA | 2-.El Supervisor deja todos los campos vacios y presiona "registrar proveedor" y cada campo pide que se ingrese correctamente | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del supervisor 4.- Ingresar contraseña del supervisor 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Registrar proveedores" | 1.-Nombre: Insumo que vende: Tela de algodon Minimo: 2 Maximo: 3 Precio: 20 Dias: 4 2.-Nombre: Telas padres Insumo que vende: Tela de algodon Minimo: Maximo: 3 Precio: 20 Dias: 4 3.- Nombre: Telas padres Insumo que vende: Tela de algodon Minimo: 2 Maximo: Precio: 20 Dias: 4 4.- Nombre: Telas padres Insumo que vende: Tela de algodon Minimo: 2 Maximo: 3 Precio: Dias: 4 5.- Nombre: Telas padres Insumo que vende: Tela de algodon Minimo: 2 Maximo: 3 Precio:20 Dias: | El sistema no permite el registro de un proveedor mientras hayan campos vacios |  | ---------- | OK | Arteaga Torres Ivan | 2019-11-12 | Registro de Proveedores
S03 – RPV | Pantalla de "Inicio de Sesíon" >"Supervisor">"Registrar proveedores" | ALTA | 3.-El Supervisor ingresa un valor mayor en en el "mínimo" que en el "máximo" | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del supervisor 4.- Ingresar contraseña del supervisor 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Editar proveedores" | Nombre: Telas padres Insumo que vende: Tela de algodon Minimo: 3 Maximo: 2 Precio: 60 Dias: 6 | El sistema no debe permitir que el minimo posea un numero mas grande que el menor. |  | ---------- | OK | Arteaga Torres Ivan | 2019-11-12 | Registro de Proveedores
S03 – RPV | Pantalla de "Inicio de Sesíon" >"Supervisor">"Registrar proveedores" | ALTA | 4.- El Supervisor ingresa datos numéricos en el nombre del proveedor y el sistema le permite hacer el registro | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del supervisor 4.- Ingresar contraseña del supervisor 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Registrar proveedores" | Nombre: Telas padres 123 Insumo que vende: Tela de algodon Minimo: 4 Maximo: 5 Precio: 10 Dias: 3 | El sistema no le debe permitir al supervisor ingresar el nuevo proveedor siempre y cuando tenga numeros en el campo de nombre. |  | El sistema permite el registro del nombre del proveedor con numeros. | No satisfactorio | Arteaga Torres Ivan | 2019-11-12 | Registro de Proveedores
S03 – RPV | Pantalla de "Inicio de Sesíon" >"Supervisor">"Registrar proveedores" | ALTA | 5.- El Supervisor ingresa datos numéricos en el nombre del proveedor y el sistema le permite hacer el registro | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del supervisor 4.- Ingresar contraseña del supervisor 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Registrar proveedores" | Nombre: Telas padres *** Insumo que vende: Tela de algodon Minimo: 4 Maximo: 5 Precio: 10 Dias: 3 | El sistema no le debe permitir al supervisor ingresar el nuevo proveedor siempre y cuando tenga caracteres especiales en el campo de nombre. |  | El sistema permite el registro del nombre del proveedor con caracteres especiales. | No satisfactorio | Arteaga Torres Ivan | 2019-11-12 | Registro de Proveedores
S03 – RPV | Pantalla de "Inicio de Sesíon" >"Supervisor">"Registrar proveedores" | ALTA | 6.- El Supervisor registra un nuevo proveedor, teniendo 2 proveedores registrados previamente. | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del supervisor 4.- Ingresar contraseña del supervisor 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Registrar proveedores" | Nombre: Telas Chidas Insumo que vende: Tela de algodon Minimo: 4 Maximo: 3 Precio: 0.06 Dias: 3 | El sistema no le debe permitir al supervisor ingresar el nuevo proveedor siempre y cuando tenga 2 proveedores registrados anteriormente. |  | -------------- | OK | Arteaga Torres Ivan | 2019-11-12 | Registro de Proveedores
S04 – CPV | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Supervisor"> "Consultar Proveedores" | BAJA | 1..- El Supervisor consulta los proveedores que están registrados en el sistema | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del supervisor 4.- Ingresar contraseña del supervisor 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Consultar proveedores" | Correo: inventario.sp@gmail.com Contraseña: super2 Marcar casilla de "Empleado" | El sistema debe mostrar todos los proveedores que se encuentran registrados |  | -------------- | OK | Alejandre Ojeda Fernando Jesús | 2019-11-12 | Consultar Proveedores
S04 – CPV | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Supervisor"> "Consultar Proveedores" | BAJA | 2.-El Supervisor solicita consultar los proveedores y el sistema no muestra todas los proveedores registrados | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del supervisor 4.- Ingresar contraseña del supervisor 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Consultar proveedores" | Correo: inventario.sp@gmail.com Contraseña: super2 Marcar casilla de "Empleado" | El sistema arroja un resultado en la consulta pero no muestra todos los proveedores que se encuentran registrados |  | -------------- | OK | Alejandre Ojeda Fernando Jesús | 2019-11-12 | Consultar Proveedores
S05 – MPV | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Supervisor" >"Editar proveedores" | BAJA | 1.-El Supervisor ingresa los datos correctos y se hace la modificación del proveedor | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del supervisor 4.- Ingresar contraseña del supervisor 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Editar proveedores" | Nombre: Telas Buenotas Insumo que vende: Tela de algodon Minimo: 7 Maximo: 50 Precio: 60 Dias: 6 | El sistema permite la modificacion de un proveedor ya existente. |  | ---------- | OK | Arteaga Torres Ivan | 2019-11-12 | Modificar Proveedores
S05 – MPV | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Supervisor" >"Editar proveedores" | BAJA | 2-.El Supervisor deja todos los campos vacios y presiona "editar" y cada campo pide que se ingrese correctamente | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del supervisor 4.- Ingresar contraseña del supervisor 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Editar proveedores" | 1.-Nombre: Insumo que vende: Tela de algodon Minimo: 7 Maximo: 50 Precio: 60 Dias: 6 2.-Nombre: Telas buenotas Insumo que vende: Tela de algodon Minimo: Maximo: 50 Precio: 60 Dias: 6 3.- Nombre: Telas buenotas Insumo que vende: Tela de algodon Minimo: 7 Maximo: Precio: 60 Dias: 6 4.- Nombre: Telas buenotas Insumo que vende: Tela de algodon Minimo: 7 Maximo: 50 Precio: Dias: 8 5.- Nombre: Telas buenotas Insumo que vende: Tela de algodon Minimo: 7 Maximo: 50 Precio:60 Dias: | El sistema no permite la modificacion de u n proveedor mientras hayan campos vacios |  | ---------- | OK | Arteaga Torres Ivan | 2019-11-12 | Modificar Proveedores
S05 – MPV | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Supervisor" >"Editar proveedores" | BAJA | 3.-El Supervisor ingresa un valor mayor en en el "mínimo" que en el "máximo" | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del supervisor 4.- Ingresar contraseña del supervisor 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Editar proveedores" | Nombre: Telas Buenotas Insumo que vende: Tela de algodon Minimo: 3 Maximo: 2 Precio: 50 Dias: 7 | El sistema no debe permitir que el minimo posea un numero mas grande que el menor. |  | ---------- | OK | Arteaga Torres Ivan | 2019-11-12 | Modificar Proveedores
S05 – MPV | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Supervisor" >"Editar proveedores" | BAJA | 4.-El Supervisor Ingresa caracteres especiales en el campo de nombre en la modificación del proveedor | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del supervisor 4.- Ingresar contraseña del supervisor 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Editar proveedores" | Nombre: Nueva Parisina *!/ Insumo que vende: Tela de algodon Minimo: 12 Maximo: 199 Precio: 40 Dias: 4 | El sistema no debe permitir que durante la modificación se acepten numeros en el campo de nombre. |  | El sistema permite que se ingresen caracteres especiales en el campo de nombre del proveedor. | No satisfactorio | Arteaga Torres Ivan | 2019-11-12 | Modificar Proveedores
S05 – MPV | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Supervisor" >"Editar proveedores" | BAJA | 5.-El Supervisor Ingresa numeros en el campo de nombre en la modificación del proveedor | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del supervisor 4.- Ingresar contraseña del supervisor 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Editar proveedores" | Nombre: Nueva Parisina 1234 Insumo que vende: Tela de algodon Minimo: 11 Maximo: 202 Precio: 45.52 Dias: 3 | El sistema no debe permitir que durante la modificación se acepten caracteres especiales en el campo de nombre. |  | El sistema permite que se ingresen numeros en el campo de nombre del proveedor. | No satisfactorio | Arteaga Torres Ivan | 2019-11-12 | Modificar Proveedores
S06 – EPV | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Supervisor">"Editar Proveedores" >"Eliminar" | MEDIA | 1.- El Supervisor selecciona el proveedor que desea eliminar y si existe en el sistema. | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del supervisor 4.- Ingresar contraseña del supervisor 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Editar Proveedores" 7.-Dar click en el botón "Eliminar" | Correo: inventario.sp@gmail.com Contraseña: super2 | El sistema no debe perimitir un proveedor si hay compras de insumos pendientes por parte del proveedor. |  | _ _ _ _ _ _ | Ok | Martinez Nava Ricardo Omar | 2019-11-14 | Eliminar Proveedores
S06 – EPV | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Supervisor">"Editar Proveedores" >"Eliminar" | MEDIA | 2.- El Supervisor entra a la pantalla para eliminar proveedores y el sistema no le muestra ningún proveedor para eliminar | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del supervisor 4.- Ingresar contraseña del supervisor 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Editar Proveedores" 7.-Dar click en el botón "Eliminar" | Correo: inventario.sp@gmail.com Contraseña: super2 | Si no existe ningun proveedor el sistema debe mostrar la tabla de proveedores vacia |  | _ _ _ _ _ _ _ _ | Ok | Martinez Nava Ricardo Omar | 2019-11-14 | Eliminar Proveedores
S06 – EPV | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Supervisor">"Editar Proveedores" >"Eliminar" | MEDIA | 4.- El Supervisor da click en el botón "Eliminar" y el sistema no le permite dar de baja el proveedor. | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del supervisor 4.- Ingresar contraseña del supervisor 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Editar Proveedores" 7.-Dar click en el botón "Eliminar" | Correo: inventario.sp@gmail.com Contraseña: super2 | El sistema no debe permitir eliminar el proveedor si existen comprar de insumos pendientes por parte del proveedor. |  | El sistema no indica cuantas compras de insumo estan pendientes por parte del proveedor que se quiere eliminar | OK | Martinez Nava Ricardo Omar | 2019-11-14 | Eliminar Proveedores
S07 – RP | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Supervisor">"Registrar producto" | ALTA | 1.- El Supervisor ingresa correctamente los datos para registrar al nuevo producto | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del supervisor 4.- Ingresar contraseña del supervisor 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Registrar producto" | Nombre: playera Descripción: Playera de manga corta para hombre de tecnologia Insumo para producir: Tela de algodón Insumos para producir talla pequeña: 3 Precio: 5.98 Imagen: ensayo.pdf | El sistema no debe registrar numeros negativos en el precio debe ser mayor a 0.01, tambien deben estar los campos completos y se debe contar con una imagen que corresponda al producto. |  | El sistema permite caracteres especiales en el nombre del producto tambien se probo ingresar un archivo PDF en la imagen y el sistema lo acepto, esto no deberia suceder. Por esta razón no se pudo visualizar al seleccionar "Ver" en el sistema y se visualizo de esa manera. | Satisfactorio 50% | Martinez Nava Ricardo Omar | 2019-11-14 | Registrar Producto
S07 – RP | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Supervisor">"Registrar producto" | ALTA | 2.- El Supervisor deja campos vacíos al registrar el producto | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del supervisor 4.- Ingresar contraseña del supervisor 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Registrar producto" | Nombre: playera Descripción: Playera de manga corta para hombre de tecnologia Insumo para producir: Tela de algodón Insumos para producir talla pequeña: Precio: 5.98 Imagen: playera.jpg | El sistema no debe permitir registrar un producto si un campo se deja vacio. |  | _ _ _ _ _ _ _ | OK | Martinez Nava Ricardo Omar | 2019-11-14 | Registrar Producto
S07 – RP | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Supervisor">"Registrar producto" | ALTA | 3.- El Supervisor ingresa datos numéricos en el nombre del producto y el sistema le permite hacer el registro | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del supervisor 4.- Ingresar contraseña del supervisor 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Registrar producto" | Nombre: 12346$! Descripción: Playera de manga corta para hombre de tecnologia Insumo para producir: Tela de algodón Insumos para producir talla pequeña: 3 Precio: 5.98 Imagen: playera.jpg | El sistema no deberia aceptar el nombre de un producto con caracteres especiales y con numeros |  | El sistema acepta caracteres especiales en el nombre del producto | No satisfactorio | Martinez Nava Ricardo Omar | 2019-11-14 | Registrar Producto
S08 – CP | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Supervisor">"Consultar producto" | MEDIA | 1.-El Supervisor solicita consultar los productos que están registrados en el sistema y muestra todos los productos | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del supervisor 4.- Ingresar contraseña del supervisor 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Editar Producto" | Correo: inventario.sp@gmail.com Contraseña: super2 | El sistema no debe mostar los productos que se han eliminado con anterioridad, se deben mostrar los productos registrados correctamente. |  | _ _ _ _ _ _ _ _ | Ok | Salazar Soto José Santos | 2019-11-12 | Consultar Producto
S08 – CP | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Supervisor">"Consultar producto" | MEDIA | 2.-El Supervisor solicita consultar los productos que están registrados en el sistema y muestra una tabla vacia | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del supervisor 4.- Ingresar contraseña del supervisor 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Editar Producto" | Correo: inventario.sp@gmail.com Contraseña: super2 | El sistema no debe mostrar una tabla vacio del producto si existe el registro correcto de uno. |  | _ _ _ _ _ _ _ | OK | Salazar Soto José Santos | 2019-11-12 | Consultar Producto
S08 – CP | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Supervisor">"Consultar producto" | MEDIA | 3.-El Supervisor solicita consultar los productos que están registrados en el sistema y no muestra todos los productos registrados | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del supervisor 4.- Ingresar contraseña del supervisor 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Editar Producto" | Correo: inventario.sp@gmail.com Contraseña: super2 | El sistema muestra todos los productos que correctamente se han registrado |  | _ _ _ _ _ _ _ | OK | Salazar Soto José Santos | 2019-11-12 | Consultar Producto
S08 – CP | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Supervisor">"Consultar producto" | MEDIA | 4.- El Supervisor solicita consultar los productos que están registrados en el sistema y muestra los datos en desorden | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del supervisor 4.- Ingresar contraseña del supervisor 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Editar Producto" | Correo: inventario.sp@gmail.com Contraseña: super2 | El sistema no debe mostrar el numero de ID en desorden, debe estar ordenado en forma ascendente |  | _ _ _ _ _ _ _ | OK | Salazar Soto José Santos | 2019-11-12 | Consultar Producto
S09 – MP | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Supervisor" >"Editar producto" | BAJA | 1.-El Supervisor ingresa los datos correctos y se modifica los productos | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del supervisor 4.- Ingresar contraseña del supervisor 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Registar producto" 7.- Cambia los campos correspondientes del producto | Nombre: Camiseta Descripción: Campeon liga MX Insumo que vende: Tela de algodón Insumos para producir talla pequeña: 1 Precio: 391.20 Imagen: Seleccionada | El sistema registra el cambio correctamente |  | _ _ _ _ _ _ _ | Ok | Salazar Soto José Santos | 2019-11-12 | Modificar Producto
S09 – MP | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Supervisor" >"Editar producto" | BAJA | 2-.El Supervisor deja todos los campos vacios y presiona "editar" y cada campo pide que se ingrese correctamente | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del supervisor 4.- Ingresar contraseña del supervisor 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Registar producto" 7.- Llena los campos correspondientes del producto | Nombre: Camiseta Descripción: Campeon liga MX Insumo que vende: Tela de algodón Insumos para producir talla pequeña: 1 Precio: 391.20 Imagen: Seleccionada | El sistema muestra mensajes de error |  | _ _ _ _ _ _ _ | Ok | Salazar Soto José Santos | 2019-11-12 | Modificar Producto
S09 – MP | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Supervisor" >"Editar producto" | BAJA | 3.-El Supervisor ingresa todos los datos excepto el campo imagen y el sistema dice que se ingrese una imagen | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del supervisor 4.- Ingresar contraseña del supervisor 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Registar producto" 7.- Llena los campos correspondientes del producto | Nombre: Camiseta Descripción: Campeon liga MX Insumo que vende: Tela de algodón Insumos para producir talla pequeña: 1 Precio: 391.20 Imagen: NO Seleccionada | El sistema muestra un aviso para llenar el campo de la imagen |  | _ _ _ _ _ _ _ | Ok | Salazar Soto José Santos | 2019-11-12 | Modificar Producto
S09 – MP | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Supervisor" >"Editar producto" | BAJA | 4.-El Supervisor ingresa letras en los campos numericos y el sistema no lo permite | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del supervisor 4.- Ingresar contraseña del supervisor 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Registar producto" 7.- Llena los campos correspondientes del producto | Nombre: Camiseta Descripción: Campeon liga MX Insumo que vende: Tela de algodón Insumos para producir talla pequeña: 1 Precio: HOLA Imagen: Seleccionada | El sistema muestra un error en el campo Precio |  | _ _ _ _ _ _ _ | Ok | Salazar Soto José Santos | 2019-11-12 | Modificar Producto
S10 – EP | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Supervisor">"Editar Producto" >"Eliminar" | MEDIA | 1.- El Supervisor selecciona el producto que desea eliminar y si existe en el almacén. | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del supervisor 4.- Ingresar contraseña del supervisor 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Editar producto" | Correo: inventario.sp@gmail.com Contraseña: super2 | El producto se elimina de manera correcta |  | ------------ | Ok | Josue Hernandez | 2019-11-15 | Eliminar Producto
S10 – EP | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Supervisor">"Editar Producto" >"Eliminar" | MEDIA | 2.- El Supervisor selecciona el menú desplegable de productos y el sistema no le muestra ningún producto para eliminar | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del supervisor 4.- Ingresar contraseña del supervisor 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Editar producto" | Correo: inventario.sp@gmail.com Contraseña: super2 | No se pueden eliminar productos |  | ----------- | Ok | Josue Hernandez | 2019-11-15 | Eliminar Producto
S10 – EP | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Supervisor">"Editar Producto" >"Eliminar" | MEDIA | 3.- El Supervisor selecciona el producto que desea eliminar y aún existe en el almacén. | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del supervisor 4.- Ingresar contraseña del supervisor 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Editar producto" | Correo: inventario.sp@gmail.com Contraseña: super2 | El sistema manda un error |  | ----------- | Ok | Josue Hernandez | 2019-11-15 | Eliminar Producto
S10 – EP | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Supervisor">"Editar Producto" >"Eliminar" | MEDIA | 4.- El Supervisor da click en el botón "Eliminar" y el sistema no le permite dar de baja el producto | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del supervisor 4.- Ingresar contraseña del supervisor 5.- Marcar la casilla "Empleado" 6.- Dar click en el botón "Editar producto" | Correo: inventario.sp@gmail.com Contraseña: super2 | El sistema manda un error |  | ----------- | Ok | Josue Hernandez | 2019-11-15 | Eliminar Producto
C02– CPT | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Cliente"> "Productos" | ALTA | 1.- El Cliente solicita consultar los productos terminados para realizar una compra | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del cliente 4.- Ingresar contraseña del cliente 5.-Ingresar codigo de verificacion. | Correo: josuehv1997@hotmail.com Contraseña: contra127 | El sistema muaestra los productos correctamente |  | ----------- | Ok | Josue Hernandez | 2019-11-15 | Consultar Producto Terminado
C02– CPT | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Cliente"> "Productos" | ALTA | 2.- El Cliente solicita consultar los productos terminados para realizar una compra y aparece la pantalla en blanco | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del cliente 4.- Ingresar contraseña del cliente 5.-Ingresar codigo de verificacion. | Correo: josuehv1997@hotmail.com Contraseña: contra127 | No aparece ningún producto en la pantalla |  | ----------- | Ok | Josue Hernandez | 2019-11-15 | Consultar Producto Terminado
C02– CPT | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Cliente"> "Productos" | ALTA | 3.-El Cliente solicita consultar los productos terminados que están registrados en el sistema y no muestra todos los exitentes | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del cliente 4.- Ingresar contraseña del cliente 5.-Ingresar codigo de verificacion. | Correo: josuehv1997@hotmail.com Contraseña: contra127 | El sistema no muestra todos los productos registrados |  | ----------- | Ok | Josue Hernandez | 2019-11-15 | Consultar Producto Terminado
C02– CPT | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Cliente"> "Productos" | ALTA | 4.-El Cliente solicita "Consultar producto" y el sistema no realiza la función solicitada | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del cliente 4.- Ingresar contraseña del cliente 5.-Ingresar codigo de verificacion. | Correo: josuehv1997@hotmail.com Contraseña: contra127 | El sistme no muestra los productos |  | ----------- | Ok | Josue Hernandez | 2019-11-15 | Consultar Producto Terminado
C03 – CMPT | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Cliente"> "Productos">"Comprar" | ALTA | 1.- El Cliente realiza una compra de alguno de los productos terminados que aparecen en el sistema | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del cliente 4.- Ingresar contraseña del cliente 5.- Dar click en el botón "Comprar" 6.- Dar click en el botón "Agregar al carrito" 7.- Ingresar dirección de envío 8.- Dar click en el botón "Realizar compra" | Correo: fgsl.182@gmail.com Contraseña: 123 Click en botón "Comprar" Click en botón "Agregar al carrito" Dirección de envío: Ecatepec Click en botón "Realizar compra" | El sistema debe permitir que el cliente realice la compra de un producto terminado |  | -------------- | OK | Alejandre Ojeda Fernando Jesús | 2019-11-12 | Compra de productos terminados
C03 – CMPT | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Cliente"> "Productos">"Comprar" | ALTA | 2.- El Cliente desea realizar una compra dejando el campo de dirección vacío | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del cliente 4.- Ingresar contraseña del cliente 5.- Dar click en el botón "Comprar" 6.- Dar click en el botón "Agregar al carrito" 7.- Ingresar dirección de envío 8.- Dar click en el botón "Realizar compra" | Correo: fgsl.182@gmail.com Contraseña: 123 Click en botón "Comprar" Click en botón "Agregar al carrito" Dirección de envío: Click en botón "Realizar compra" | El sistema no debe permitir que el cliente realice la compra sin indicar la dirección de envío le mostrará un mensaje indicando el campo faltante |  | -------------- | OK | Alejandre Ojeda Fernando Jesús | 2019-11-12 | Compra de productos terminados
C03 – CMPT | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Cliente"> "Productos">"Comprar" | ALTA | 3.- El Cliente ingresa más de 45 posiciones en el campo dirección de envío y el sistema le permite realizar la compra | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del cliente 4.- Ingresar contraseña del cliente 5.- Dar click en el botón "Comprar" 6.- Dar click en el botón "Agregar al carrito" 7.- Ingresar dirección de envío 8.- Dar click en el botón "Realizar compra" | Correo: fgsl.182@gmail.com Contraseña: 123 Click en botón "Comprar" Click en botón "Agregar al carrito" Dirección de envío: Colonia: Independencia Calle: Guayaquil Mz:8 Lote:55 Click en botón "Realizar compra" | El sistema no debe permitir que el cliente realice la compra dado que excede la longitud máxima en la dirección de envío |  | El campo "Dirección de envío" acepta más de 45 posiciones | No satisfactorio | Alejandre Ojeda Fernando Jesús | 2019-11-12 | Compra de productos terminados
C03 – CMPT | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Cliente"> "Productos">"Comprar" | ALTA | 4.- El Cliente ingresa caracteres especiales en el campo dirección de envío y el sistema le permite realizar la compra | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del cliente 4.- Ingresar contraseña del cliente 5.- Dar click en el botón "Comprar" 6.- Dar click en el botón "Agregar al carrito" 7.- Ingresar dirección de envío 8.- Dar click en el botón "Realizar compra" | Correo: fgsl.182@gmail.com Contraseña: 123 Click en botón "Comprar" Click en botón "Agregar al carrito" Dirección de envío: @~+{{{+´+´´+´+{+{+ Click en botón "Realizar compra" | El sistema no debe permitir que el cliente realice la compra |  | El campo "Dirección de envío" acepta caracteres especiales | No satisfactorio | Alejandre Ojeda Fernando Jesús | 2019-11-12 | Compra de productos terminados
C03 – CMPT | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Cliente"> "Productos">"Comprar" | ALTA | 5.- El Cliente ingresa solamente espacios en el campo dirección de envío y el sistema le permite realizar la compra | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del cliente 4.- Ingresar contraseña del cliente 5.- Dar click en el botón "Comprar" 6.- Dar click en el botón "Agregar al carrito" 7.- Ingresar dirección de envío 8.- Dar click en el botón "Realizar compra" | Correo: fgsl.182@gmail.com Contraseña: 123 Click en botón "Comprar" Click en botón "Agregar al carrito" Dirección de envío: Click en botón "Realizar compra" | El sistema no debe permitir que el cliente realice la compra |  | El campo "Dirección de envío" puede ser llenado solamente con espacios | No satisfactorio | Alejandre Ojeda Fernando Jesús | 2019-11-12 | Compra de productos terminados
C03 – CMPT | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Cliente"> "Productos">"Comprar" | ALTA | 6.- El Cliente da click en el botón de "Agregar al carrito" y el producto no se agrega a la compra. | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del cliente 4.- Ingresar contraseña del cliente 5.- Dar click en el botón "Comprar" 6.- Dar click en el botón "Agregar al carrito" 7.- Ingresar dirección de envío 8.- Dar click en el botón "Realizar compra" | Correo: fgsl.182@gmail.com Contraseña: 123 Click en botón "Comprar" Click en botón "Agregar al carrito" Dirección de envío: Ecatepec Click en botón "Realizar compra" | Al dar click en el botón "Agregar al carrito", se debe agregar a la compra el producto seleccionado por el ciente |  | Al dar click en el botón "Agregar al carrito", el producto no se agrega a la compra y se despliega un mensaje indicando "No hay productos en carrito" | OK | Alejandre Ojeda Fernando Jesús | 2019-11-12 | Compra de productos terminados
C03 – CMPT | Pantalla de "Inicio de Sesión" >"Cliente"> "Productos">"Comprar" | ALTA | 7.- El Cliente da click en el botón "Realizar compra" y no es agregada al historial de compras realizadas | 1.- Ingresar al sistema mediante el siguiente link: http://localhost/sInventario/ 2.- Dar click en el botón "Iniciar Sesión" 3.- Ingresar correo del cliente 4.- Ingresar contraseña del cliente 5.- Dar click en el botón "Comprar" 6.- Dar click en el botón "Agregar al carrito" 7.- Ingresar dirección de envío 8.- Dar click en el botón "Realizar compra" | Correo: fgsl.182@gmail.com Contraseña: 123 Click en botón "Comprar" Click en botón "Agregar al carrito" Dirección de envío: Ecatepec Click en botón "Realizar compra" | Al dar click en el botón "Realizar compra", la compra realizada por el cliente deberá agregarse exitosamente al historial de compras realizadas |  | -------------- | OK | Alejandre Ojeda Fernando Jesús | 2019-11-12 | Compra de productos terminados